## Seguimiento a riesgos
[1] Probabilidad del riesgo
[2] Impacto del riesgo
[3] Exposición al riesgo, E=P * I
CONTROL DE RIESGOS
# Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones de mitigación | Acciones de contingencia | Última fecha de revisión | Estado
1 | Los integrantes del equipo cuentan con tareas fuera del proyecto, Exste el riresgo de sobrecarga de trabajo | 4 | 4 | 16 | Solicitar una reunion con el cliente para llegar a un acuerdo y postergar las tareas a realizar | Solicitar tempo o cierta flexibilidad en la fecha para la entrega de cada sprint | 2018-10-15 | Presentado | No presentado
8 | existe el riego de que programa falle, debido a que no sea compatible con los nuevos sistemas operativos. | 4 | 4 | 16 | el software se realizara multiplataforma, debido al uso de diferentes sistemas operativos | se contactara con el equipo desarrollador para realizar cambios en el software | 2018-10-08 | No Presentado | Presentado
10 | conocimiento insuficiente en el lenguje utilizado, debido al aplicar funciones avanzadas, existe el riesgo de que el proyecto se retrase. | 4 | 4 | 16 | tomar tiempo extra para capacitarnos en el area de menos conocimiento | Buscar informacion, tutoriales, videos etc sobre el tema | 2018-10-15 | Presentado | Controlado
2 | Debido a la diferencia entre horarios del cliente y los integrantes de equipo, existe el riesgo de que se entorpezca el avance del proyecto | 4 | 3 | 12 | Avisar con 1 o 2 dias de antelación sobre la revisión de sprint a los involucrados | Que otros integrantes con disponibilidad de horario se encargen de realizar la revisión del sprint | 2018-10-08 | No Presentado
3 | Debido a que en el desarrollo del software estarán colaborando estudiantes, en algunos casos puede ocurrir que ese este trabajndo en una misma seccion y esta pueda casusar fallos | 3 | 3 | 9 | Llegar a un acuerdo entre los integrantes del equipo para dividir las secciones correspondientes | Cada integrante del equipo tendra una horario destinado para trabajar en sus actividades | 2018-10-08 | No Presentado
5 | daños en el repositorio, existe el riesgo de perdida de informacion, al momento de subir elementos en un mismo instante. | 3 | 3 | 9 | hacer un respaldo del repositorio en cada vez que se haga un pull | subir el repositorio nuevamente. | 2018-10-08 | No Presentado
6 | supension de clases debido a los eventos del ITSZN, se interrumpio el proceso del producto | 3 | 3 | 9 | los integrantes del equipo se propondran trabajar horas extras | Se actualizara la lista de tareas pendientes y se ajustaran a una nueva fecha para | 2018-10-15 | Presentado
7 | existe el riesgo que el diseño del sistema no sea de agrado para el cliente. | 2 | 2 | 4 | se le preguntara constantemente sobre el diseño del sistema | El diseño se modificara al gusto del cliente. | 2018-10-08 | No Presentado
9 | falta de conocimientos en el campo de base de datos, debido a fallas al intentar realizar una conexiön. | 3 | 3 | 9 | Investigar sobre el tema desconocido e indagar | Realizar capacitacion en tema especifico | 2018-10-15 | Presentado
4 | Debido a que el software se instalará en hardware existente, puede que éste no tenga las características para ofrecer el rendimiento deseable del sistema. | 2 | 2 | 4 | Se tendra en cuenta las especificaciones del hardware a la hora de desarrolar el producto | optimizar el software para el hardware donde sera utilizado | 2018-10-08 | No Presentado
0
0

## Instrucciones
Elementos | Descripción
#Riesgo | Es un identificador único del riesgo
Descripcion | Descripción breve del riesgo, se sugiere usar el formato: Dado que [situación], puede ocurrir que [posible consecuencia]. Por ejemplo: "Dado que el sistema es centralizado, entonces una falla en el servidor central puede causar la inutilización parcial o total del sistema."
Probabilidad | Factor obtenido en base a experiencia y externado en una lluvia de ideas. Puede ser evaluado en la siguiente escala: Imposible=1 Improbable=2 Probable=3 Frecuente=4
Impacto | Ponderación obtenida de la tabla “Criterios para la ponderación del impacto de un riesgo”
Exposición | Valor obtenido del producto “Probabilidad * Impacto” Una vez que se obtiene el factor de exposición al riesgo, y se ordenan en base a este criterio de mayor a menor, se define una línea de corte. La línea de corte implica que sólo los riesgos que quedan por encima de la línea (alta probabilidad e Impacto) se les prestará atención.
Acciones de mitigación | Son una serie de actividades periódicas que permiten disminuir las probabilidades de que un riesgo se presente.
Acciones de contingencia | Son una serie de actividades que se realicen cuando el riesgo está a punto de “dispararse” y permiten disminuir los daños o perdidas que provoca.
Última fecha de revisión
Estado